## Matriz
ID | Módulo | Caso / Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Prioridad | Severidad | Estado (OK/FAIL/BLOQ) | Evidencia
TC-001 | Auth | Login válido | App instalada. | 1. Abrir app 2. Ingresar email válido 3. Ingresar contraseña válida 4. Tap 'Iniciar sesión' | Se accede al feed y se muestra usuario logueado. | Falla observada. Documentar/confirmar. | Alta | Alta | FAIL | evidencias/screenshots/TC-001.png
TC-002 | Auth | Login email inválido | App instalada. | 1. Abrir app 2. Ingresar email con formato inválido 3. Ingresar contraseña 4. Tap 'Iniciar sesión' | Se muestra validación de email y no se inicia sesión. | Bloqueado por dependencia/ambiente. | Alta | Baja | BLOQUEADO | evidencias/screenshots/TC-002.png
TC-003 | Auth | Login contraseña incorrecta | App instalada. | 1. Abrir app 2. Ingresar email válido 3. Ingresar contraseña incorrecta 4. Tap 'Iniciar sesión' | Se muestra error de credenciales y no se inicia sesión. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-003.png
TC-004 | Auth | Campos vacíos | App instalada. | 1. Abrir app 2. Dejar campos vacíos 3. Intentar iniciar sesión | Botón deshabilitado o mensaje de campos requeridos. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-004.png
TC-005 | Auth | Recuperar contraseña | App instalada. | 1. Abrir app 2. Tap 'Olvidé mi contraseña' 3. Ingresar email 4. Confirmar | Se muestra confirmación de solicitud de recuperación. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-005.png
TC-006 | Feed | Carga feed | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Iniciar sesión 2. Ingresar al feed 3. Esperar carga | El feed carga publicaciones correctamente. | Bloqueado por dependencia/ambiente. | Alta | Baja | BLOQUEADO | evidencias/screenshots/TC-006.png
TC-007 | Feed | Refresh feed | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Iniciar sesión 2. En feed, hacer pull-to-refresh | El feed se actualiza y no duplica posts. | Falla observada. Documentar/confirmar. | Alta | Alta | FAIL | evidencias/screenshots/TC-007.png
TC-008 | Feed | Sin conexión | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Activar modo avión 2. Abrir app o refrescar feed | Se muestra estado sin conexión y opción reintentar. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-008.png
TC-009 | Feed | Abrir post detalle | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. En feed, tocar una publicación | Se abre detalle del post con comentarios. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-009.png
TC-010 | Feed | Scroll infinito | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. En feed, scrollear hasta el final 2. Continuar scrolleando | Se cargan más publicaciones sin bloquear UI. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-010.png
TC-011 | Interacción | Like | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. En feed, tocar corazón en un post no likeado | Cambia a likeado y contador +1, persiste. | No cumple. Ver bug relacionado en reporte_bugs.xlsx. | Alta | Alta | FAIL | evidencias/screenshots/TC-011.png
TC-012 | Interacción | Unlike | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. En feed, tocar corazón en un post ya likeado | Se quita like y contador -1, persiste. | Bloqueado por dependencia/ambiente. | Alta | Baja | BLOQUEADO | evidencias/screenshots/TC-012.png
TC-013 | Interacción | Like sin red | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Desconectar red 2. Tocar like 3. Reconectar y observar estado | Se revierte el cambio y se informa error. | Bloqueado por dependencia/ambiente. | Alta | Baja | BLOQUEADO | evidencias/screenshots/TC-013.png
TC-014 | Interacción | Comentar válido | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir post 2. Escribir comentario 3. Enviar | Comentario se publica y aparece en lista. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-014.png
TC-015 | Interacción | Comentar vacío/espacios | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir post 2. Escribir espacios 3. Enviar | No permite enviar y muestra validación. | No cumple. Ver bug relacionado en reporte_bugs.xlsx. | Alta | Alta | FAIL | evidencias/screenshots/TC-015.png
TC-016 | Búsqueda | Buscar usuario existente | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Ir a búsqueda 2. Escribir nombre existente 3. Abrir resultado | Se muestran resultados y se abre perfil. | Bloqueado por dependencia/ambiente. | Media | Baja | BLOQUEADO | evidencias/screenshots/TC-016.png
TC-017 | Búsqueda | Buscar sin resultados | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Ir a búsqueda 2. Escribir texto aleatorio 3. Observar estado | Se muestra estado vacío sin error. | OK (según ejecución). | Media | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-017.png
TC-018 | Búsqueda | Búsqueda con caracteres especiales | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Ir a búsqueda 2. Escribir '@@##' 3. Observar comportamiento | No crashea y muestra mensaje/estado apropiado. | Falla observada. Documentar/confirmar. | Media | Media | FAIL | evidencias/screenshots/TC-018.png
TC-019 | Perfil | Ver perfil | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir perfil propio | Se muestra perfil con posts y datos. | Falla observada. Documentar/confirmar. | Media | Media | FAIL | evidencias/screenshots/TC-019.png
TC-020 | Perfil | Editar bio válida | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir editar perfil 2. Modificar bio <=150 3. Guardar | Guarda bio y persiste. | Falla observada. Documentar/confirmar. | Media | Media | FAIL | evidencias/screenshots/TC-020.png
TC-021 | Perfil | Editar bio >150 | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir editar perfil 2. Pegar texto >150 3. Guardar | Bloquea guardado o muestra contador/límite. | OK (según ejecución). | Media | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-021.png
TC-022 | Perfil | Cambiar foto | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir editar perfil 2. Cambiar foto desde galería 3. Guardar | Actualiza foto y persiste. | OK (según ejecución). | Media | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-022.png
TC-023 | Privacidad | Toggle privada ON | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir settings 2. Activar 'Cuenta privada' | Cuenta queda privada y se refleja UI. | Bloqueado por dependencia/ambiente. | Media | Baja | BLOQUEADO | evidencias/screenshots/TC-023.png
TC-024 | Privacidad | Toggle privada OFF | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Abrir settings 2. Desactivar 'Cuenta privada' | Cuenta queda pública y se refleja UI. | OK (según ejecución). | Media | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-024.png
TC-025 | Privacidad | Persistencia privacidad | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Activar privada 2. Cerrar app 3. Abrir app 4. Verificar toggle | El estado se mantiene tras reinicio. | No cumple. Ver bug relacionado en reporte_bugs.xlsx. | Media | Media | FAIL | evidencias/screenshots/TC-025.png
TC-026 | Publicación | Publicar con foto | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Tap '+' 2. Seleccionar foto 3. Agregar descripción opcional 4. Publicar | La publicación se crea y aparece en perfil/feed. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-026.png
TC-027 | Publicación | Publicar sin foto | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Tap '+' 2. No seleccionar foto 3. Intentar publicar | No permite publicar, indica error. | Falla observada. Documentar/confirmar. | Alta | Alta | FAIL | evidencias/screenshots/TC-027.png
TC-028 | Publicación | Descripción muy larga | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Tap '+' 2. Seleccionar foto 3. Pegar texto >2200 4. Publicar | No permite exceder límite o muestra error. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-028.png
TC-029 | Publicación | Cancelar publicación | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Tap '+' 2. Iniciar publicación 3. Cancelar | No se crea post y vuelve a pantalla anterior. | OK (según ejecución). | Alta | Baja | OK | evidencias/screenshots/TC-029.png
TC-030 | UI/Errores | Manejo de timeout | App instalada. Usuario de prueba disponible. | 1. Simular red lenta 2. Cargar feed o publicar 3. Observar timeout y reintentar | Muestra timeout y permite reintentar sin perder estado. | Bloqueado por dependencia/ambiente. | Media | Baja | BLOQUEADO | evidencias/screenshots/TC-030.png