## Bugs
Bug ID | Título | Módulo | Entorno | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Severidad | Prioridad | Estado | Fecha | Evidencia
BUG-01 | Like no persiste al volver al feed | Interacción | iOS 17 / Android 14 - Build 1.0.0 QA | 1. Iniciar sesión 2. Dar like a un post 3. Volver atrás o refrescar feed 4. Revisar estado del like | El post permanece likeado y contador conserva el incremento. | El like vuelve a estado no-likeado y el contador se resetea. | Alta | Alta | Abierto | 2026-03-04 | evidencias/screenshots/BUG-01.png
BUG-02 | Se permite enviar comentario con solo espacios | Interacción | iOS 17 / Android 14 - Build 1.0.0 QA | 1. Abrir un post 2. Escribir ' ' 3. Presionar Enviar | Debe bloquear el envío y mostrar validación 'Comentario requerido'. | El comentario se publica vacío (o con espacios). | Media | Alta | Abierto | 2026-03-04 | evidencias/screenshots/BUG-02.png
BUG-03 | Cuenta privada no persiste tras reiniciar la app | Privacidad | iOS 17 - Build 1.0.0 QA | 1. Activar 'Cuenta privada' 2. Cerrar app completamente 3. Abrir app 4. Revisar toggle y estado | El estado de cuenta privada se mantiene tras reinicio. | Vuelve a pública (toggle OFF) aunque se había activado. | Alta | Media | Abierto | 2026-03-04 | evidencias/screenshots/BUG-03.png